## Slide 1: Polygon Workshop
Virtual Workshop

## Slide 2: Gliederung
  Unser Team
  Virtuelle Trainingswelten
  Idee
  Zeitplan
  Kosten
  Ausblick
  Prototyp

## Slide 3: Unser Team
Polygon Workshop
Domenik Popfinger Direktor
Manuel Neuberger Manager
Johann Bernhard Didaktikexperte
Jean-Luc Etgen Systemprogrammer
Sofia Lampe Game Designer

## Slide 4: Virtuelle Trainingswelten
  Innovative Methode zum Lernen
  Effektiver als aufwendiges Coaching
  Kombination von spielerischen Aspekten sowie wirtschaftlicher Realität

## Slide 5: Die Idee
  Interaktive Lernplattform für F&B
  7 Spiele (freischaltbar durch Levelaufstieg)
  2D sowie 3D Spiele
    Tischdecken
    Bestellungs-Memory
    Interaktion mit Kunden
  Priorisierung von Spielen durch Management

## Slide 6: Zeitplan
  Beginn am 18.07.2016
  Angestrebte Fertigstellung: 21.10.2016 (70 Werktage)
  Paralleles Arbeiten an verschiedenen Spielen
    Acht Spiele auf zwei Teams
  Zwischentreffen alle zwei Wochen

## Slide 7: Zeitplan
  10 Werktage “reine” Planungsphase
    vollständiger Entwurf von mindestens 2 Spielen
    Bis 29.07.
  40 Werktage eigentliche Entwicklungsphase
    Bis 23.09.
  20 Werktage Testing
    Bis 21.10.

## Slide 8: Kosten
 | Tagessatz | Anzahl | Arbeitstage | Gesamt
Projekt Direktor | 1000 € | 1 | 70 | 70000 €
Lern Designer | 800 € | 1 | 50 | 40000 €
Projekt Manager | 700 € | 1 | 70 | 49000 €
Hotel Experte | 700 € | 1 | 50 | 42000 €
Game Designer | 600 € | 2 | 50 | 60000 €
Artists | 600 € | 4 | 40 | 96000 €
Game Developer | 450 € | 4 | 40 | 72000 €
Tester | 350 € | 6 | 20 | 42000 €
Virtuelle Trainingswelt gesamt |  |  |  | 464000 €

## Slide 9: Vorteile für Marriot
  Effektivere Briefings für Angestellte
    Kostenersparnis
    Motivation
    Individuelle Inhalte didaktisch vermittelt
  Zukunftsorientierung
  Innovation Gamification

## Slide 10: Ausblick
  Serverkosten (mit Wartung ca. 1700€ im Monat)
  Gute Erweiterbarkeit
  Deployment weltweit

## Slide 11: Prototyp