## Slide 1: Polygon Workshop
Virtual Workshop

## Slide 2: Gliederung
  Virtuelle Trainingswelten
  Unser Team
  Idee
  Zeitplan
  Kosten
  Ausblick
  Prototyp

## Slide 3: Virtuelle Trainingswelten
  Innovative Methode zum Lernen
  Effektiver als aufwendiges Coaching
  Kombination von spielerischen Aspekten sowie wirtschaftlicher Realität

## Slide 4: Unser Team
  Direktor
  Manager
  Didaktikexperte
  Hotelexperte
  Designer
  Programmierer
  Artists

## Slide 5: Die Idee
  Interaktive Lernplattform für F&B
  7 Spiele (freischaltbar durch Levelaufstieg)
  2D sowie 3D Spiele
    Tischdecken
    Bestellungs Memory
    Interaktion mit Kunden
  Erweiterter Zugriff für Administratoren

## Slide 6: Zeitplan
  Beginn am 18.07.2016
  Angestrebte Fertigstellung: 21.10.2016 (70 Werktage)
  Paralleles Arbeiten an verschiedenen Spielen
    Acht Spiele auf zwei Teams
  Zwischentreffen alle zwei Wochen

## Slide 7: Zeitplan
  10 Werktage “reine” Planungsphase
    vollständiger Entwurf von mindestens 2 Spielen
    Bis 29.07.
  40 Werktage eigentliche Entwicklungsphase
    Bis 23.09.
  20 Werktage Testing
    Bis 21.10.

## Slide 8: Kosten
 | Tagessatz | Anzahl | Arbeitstage | Gesamt
Projekt Direktor | 1000 € | 1 | 70 | 70000 €
Lern Designer | 800 € | 1 | 50 | 40000 €
Projekt Manager | 700 € | 1 | 70 | 49000 €
Hotel Experte | 700 € | 1 | 50 | 42000 €
Game Designer | 600 € | 2 | 50 | 60000 €
Artists | 600 € | 4 | 40 | 96000 €
Game Developer | 450 € | 4 | 40 | 72000 €
Tester | 350 € | 6 | 20 | 42000 €
Virtuelle Trainingswelt gesamt |  |  |  | 464000 €

## Slide 9: Ausblick
  Serverkosten
  Gute Erweiterbarkeit
  Übersetzung in andere Sprachen möglich

## Slide 10: Prototyp